Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   №   п/п | Наимено -вание   подпрограммы,   основного    мероприятия,  мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Иисточникффинанси-ррования | Объемфинан-сирования, предусмот-ренный программойтыс. руб. | Ррасходы за отчетный период,ттыс. руб. | Наименованиепоказателяобъема   мероприятия,  единица    измерения | Плановое   значение  показателя объема мероприятия | Фактическое значение  показателя объема мероприятия | Обоснованиепричинотклонения |
|  | **Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения** |
| 1.1.1 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1  | 1  | 1  |   |
| 1.1.2 | Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1  | 1  | 1  |   |
| 1.3  | Содействие в организации работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1  | 1  | 1  |   |
| 1.4. | Содействие в проведении Дня предпринимателя Кочковского района | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0 | 0 | 0 | Не проводилось, в связи с ограничительными мерами  |
| 1.5 | Содействие в организации участия субъектов предпринимательства в конкурсах на предоставление субсидий, проводимых Департаментом экономического развития Новосибирской области в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0 | 0 | 0 | Не проводилось, в связи с ограничительными мерами  |
| 1.6 | Содействие в организации и проведении «круглых столов» с представителями молодежи по развитию молодежного предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0 | 0 | 0 | Не проводилось, в связи с ограничительными мерами  |
| 1.7. | Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.8. | Реализация положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9 | Информирование субъектов предпринимательства об организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. |  **Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и межрегиональный рынки**  |
| 1.2.1 | Представление местных производителей товаров, работ, услуг на районных, региональных и межрегиональных мероприятиях (ярмарки, выставки, конкурсы, День предпринимателя Новосибирской области) | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0  | 0  | 0  | Не проводилось, в связи с ограничительными мерами  |
| 2.2.  | Содействие субъектам предпринимательства в поиске деловых партнеров | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  |  1 | 1  | 1  |   |
|  **Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**   |
| 2.1.1 | Актуализация информационного раздела, посвященного вопросам предпринимательства, на официальном сайте администрации муниципального района | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1  | 1  | 1  |   |
| 2.1.2 | Предоставление консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности, земельным, имущественным, градостроительным, юридическим вопросам | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 1  | 1  | 1  |   |
| 1.3.  | Содействие в организации и проведении обучающих семинаров, "круглых столов" на территории муниципального района по вопросам ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам в области развития предпринимательства | Администрация Жуланского сельсовета   | 2021 | --  | -  | --  | 0  | 0  |   | Не проводилось, в связи с ограничительными мерами  |